## 附件2
附件2
《2022年医养结合示范项目可核查任务清单》公示表
安阳市人民医院 |  |  |  |  | 公示时间：**年**月**日 |  |  |  |  | 公示网址：
项目实施单位申报情况 | [9 empty] | 主管单位核查意见
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 任务完成评价（好、中、差） | 省级财政补助建议（万元）
计划时间（**年**月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（**年**月） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元） |  |  | 省级下达 | 累计拨付 | 本月拨付 | 收回补助
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01 | 医养结合病房监控及呼吸系统 | 10 | 0 | 10 | 2021-10-01 | 医养结合病房监控及呼吸系统 | 10 | 0 | 10
2021-11-01 | 医养结合病房更换暖气安装 | 40 | 0 | 30 | 2021-11-01 | 医养结合病房更换暖气安装 | 27 | 0 | 27 | 好 | 333 | 0 | 27
2021-12-01 | 移动式紫外线灯、洗浴、配餐、坐便椅、无创呼吸机 | 55 | 55 | 15 | 2021.12 | 洗浴、配餐、以及仪器的购买 | 49 | 0 | 14 | 好 | 333 | 0 | 14
2022-01-01 | 平车、轮椅、气垫床、床垫、血压计、输液泵、微量泵、胰岛素泵、联排凳 | 135 | 135 | 80 | 2022.01 | 气垫床、床垫、血压计、输液泵、微量泵、胰岛素泵、护理型床 | 119 | 0 | 62 | 好 | 333 | 0 | 62
2022-02-01 | 红光、中频、气压按摩仪、老人助行器、老人靠背椅、护理型床位、老年评估器材、心电监护、排痰机 | 268 | 268 | 133 | 2022.2.21 | 老人助行器、老年评估器材、老年综合评估系统、输液泵、微量泵、老人移位器 | 304 | 0 | 185 | 好 | 333 | 0 | 185