## 附件2
附件2
《2022年医养结合示范项目可核查任务清单》公示表
安阳市第三人民医院 |  |  |  |  | 公示时间：**年**月**日 |  |  |  |  | 公示网址：
项目实施单位申报情况 | [9 empty] | 主管单位核查意见
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 任务完成评价（好、中、差） | 省级财政补助建议（万元）
计划时间（**年**月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（**年**月） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元） |  |  | 省级下达 | 累计拨付 | 本月拨付 | 收回补助
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01 | 新建综合养老服务中心项目主体封顶 | 1294.5 | 0 | 600 | 2021.8.3 | 新建综合养老服务中心项目主体封顶 | 1294.5 | 0 | 600
2021-11-01 | 小冰箱、移动马桶、不锈钢车两辆、脸盆扶手、蹲便扶手、温度计、水温计、小夜灯、白板、石英钟卷帘、房顶改造 | 11.8 | 0 | 5 | 2021.8.3 | 小冰箱、移动马桶、不锈钢车两辆、脸盆扶手、蹲便扶手、温度计、水温计、小夜灯、白板、石英钟卷帘、房顶改造 | 11.8 | 0 | 5 | 好 | 706 | 0 | 5
2021-12-01 | 老年病房楼顶防水工程 | 11 | 1916 | 11 | 2021.12 | 老年病房楼顶防水工程、体重秤、助行器3个、视力表灯箱、 | 11.4 | 611.08 | 10.58 | 好 | 706 | 0 | 10.58
2022-01-01 | 心脏除颤仪 | 4 | 1920 | 4 | 2022.12.23 | 无障碍扶手，报警器，日历表 | 13.75 | 13.75 | 4 | 好 | 706 | 0 | 4
2022-02-01 | 老年病房卫生间坐便器及坡道走廊扶手安装 | 3.5 | 1923.5 | 3.5 | 2022.11.23 | 1月份已完成 | 13.75 | 615.08 | 0 | 好 | 706 | 0 | 0